## Sheet1
美术清单 | 项目 | 数量 | 预估时间 | 任务周期 | 功能清单 | 子任务 | 前置条件 | 预估时间 | 任务周期
场景 |  |  |  |  | 加载
| Loading场景 | 1 | 2026.5.15 | 3 |  | 加载界面 | 无 | 2026.4.28 | 2
| Home场景 | 1 | 2026.5.15 | 3 |  | 加载场景 | 无 | 2026.4.28 | 2
| 主题场景 | 5 | 2026.5.15 | 35 | 主场景
角色 | [5 empty] | 主界面功能 | 无 | 2026.4.28 | 2
| 主角 | 4 | 2026.5.20 | 20 |  | 场景BGM | 无 | 2026.4.26 | 2
怪物 | [5 empty] | 关卡选择 | 主界面功能 | 2026.4.26 | 3
| BOSS | 5 | 2026.5.25 | 20 |  | 设置 | 主界面功能 | 2026.5.15 | 2
| 精英 | 10 | 2026.5.25 | 20 |  | 排行榜 | 主界面功能 | 2026.5.30 | 5
| 小怪 | 15 | 2026.5.25 | 20 |  | 界面音效 | 主界面功能 | 2026.4.28 | 2
| 棒棒糖 | 1 | 2026.4.25 | 2 | 游戏场景
UI | [5 empty] | 游戏场景切换 | 无 | 2026.4.28 | 3
| Loading | 1 | 2026.4.20 | 2 |  | 游戏界面功能 | 无 | 2026.5.28 | 8
| 主界面 | 1 | 2026.4.20 | 2 |  | 角色战斗逻辑 | 无 | 2026.5.20 | 8
| 关卡选择 | 1 | 2026.4.20 | 2 |  | 角色战斗表现 | 无 | 2026.5.20 | 8
| 战斗界面 | 1 | 2026.4.20 | 2 |  | 怪物刷新逻辑 | 无 | 2026.4.28 | 3
| 闯关胜利结算 | 1 | 2026.4.23 | 2 |  | 怪物行为逻辑 | 无 | 2026.4.28 | 3
| 闯关失败结算 | 1 | 2026.4.25 | 2 |  | 角色升级功能 | 角色战斗逻辑 | 2026.5.15 | 3
| 无尽模式结算 | 1 | 2026.4.26 | 2 |  | 战斗结算 | 游戏界面功能 | 2026.4.28 | 3
| 设置界面 | 1 | 2026.5.12 | 1 |  | 战斗BGM切换 | 战斗场景切换 | 2026.4.28 | 1
| 天赋界面 | 1 | 2026.5.15 | 3 |  | 怪物技能 | 怪物刷新逻辑 | 2026.5.28 | 8
| 排行榜 | 1 | 2026.5.16 | 2 | 天赋
| 体感匹配界面 | 1 | 2026.4.26 | 2 |  | 天赋界面功能 | 无 | 2026.5.28 | 3
| 怪物Icon | 30 | 2026.5.12 | 5 |  | 天赋升级逻辑 | 天赋界面功能 | 2026.5.28 | 5
特效 | [5 empty] | 升级数值实装 | 天赋界面功能 | 2026.5.28 | 6
| 角色技能 | 4 | 2026.5.20 | 10
| 角色攻击 | 12 | 2026.5.12 | 2 | 体感匹配
| 怪物受击 | 4 | 2026.5.15 | 10 |  | 1-4人匹配 | 无 | 2026.5.28 | 3
| 角色状态Buff | 4 | 2026.4.15 | 8
| 怪物减速Buff | 1 | 2026.4.20 | 3
| 怪物冰冻Buff | 1 | 2026.4.25 | 3
| 怪物灼热Buff | 1 | 2026.4.26 | 3
| 怪物死亡效果 | 5 | 2026.4.27 | 5
| 安全线边界提示 | 1 | 2026.4.28 | 3
音乐音效
| 角色技能 | 4 | 2026.4.26 | 1
| 角色攻击 | 12 | 2026.4.26 | 1
| 怪物受击 | 4 | 2026.4.26 | 1
| 怪物死亡 | 5 | 2026.4.26 | 1
| 界面按钮 | 1 | 2026.4.26 | 1
| 主场景背景音乐 | 1 | 2026.4.26 | 1
| 战斗场景背景音乐 | 5 | 2026.4.26 | 1
| 战斗音乐 | 1 | 2026.4.26 | 1
| 战斗胜利音效 | 1 | 2026.4.26 | 1
| 战斗失败音效 | 1 | 2026.4.26 | 1
| BOSS出场音效 | 1 | 2026.4.26 | 1